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[bookmark: _Toc226484347][bookmark: _Toc238140741]Definicje pojęć
· [bookmark: _Hlk30995599]dotacja – środki finansowe Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazał Realizatorowi na realizację przedsięwzięcia na podstawie umowy o finansowaniu przedsięwzięcia;
· EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
· EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus;
· FERS - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
· finansowanie – należy przez to rozumieć środki finansowe przyznane przez PFRON;
· gmina zagrożona marginalizacją - należy przez to rozumieć gminę zagrożoną marginalizacją znajdująca się na liście gmin zagrożonych trwałą marginalizacją, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu MDWS;
· instrument MDWS – należy przez to rozumieć instrument Mobilny doradca włączenia społecznego wypracowany w oparciu o rozwiązania przygotowane w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, nr POWR.02.06.00-00-0064/19-01, którego opis stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu MDWS; 
· KOW - Komisja Oceny Wniosków, powołana do oceny spełnienia kryteriów wyboru wniosków złożonych w naborze;
· miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze – należy przez to rozumieć miasto znajdujące się na liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze opracowanej przez PAN w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu MDWS;
· mobilnym doradcy włączenia społecznego (mdws) – należy przez to rozumieć osobę pełniącą funkcję mobilnego doradcy włączenia społecznego, która posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do realizacji usług skierowanych do uczestników przedsięwzięcia;
· osoba z niepełnosprawnością  – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
· PFRON, Fundusz - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
· program - program Rady Nadzorczej PFRON „Pilotaż modelu MDWS”; 
· przedsięwzięcie - zadanie polegające na wstępnym wdrożeniu instrumentu MDWS; 
· Realizator - podmiot, który jako Wnioskodawca ubiegał się o uzyskanie finansowania i z którym, zawarta została umowa o finansowanie przedsięwzięcia;
· Regulamin MDWS - Regulamin naboru wniosków w programie „Pilotaż modelu MDWS” realizowanym w ramach projektu „Mobilny Doradca Włączenia Społecznego”;
· System – wskazany w ogłoszeniu naboru system obsługi wniosków „iPFRON+” służący m.in. do składania i oceniania wniosków oraz rozliczania umowy o finansowanie przedsięwzięć. Za jego pomocą będzie też prowadzona korespondencja z Wnioskodawcą/Realizatorem;
· uczestnik przedsięwzięcia - osoba, która przeszła pozytywnie procedurę kwalifikacji do korzystania z usług mobilnych doradców włączenia społecznego, zgodnie z instrumentem MDWS; 
· umowa o finansowanie przedsięwzięcia – umowa zawarta między PFRON a Wnioskodawcą określająca warunki finansowania, realizacji i rozliczenia finansowania, stanowiąca załącznik nr 8 do Regulaminu MDWS;
· Wnioskodawca - podmiot składający wniosek, ubiegający się o uzyskanie finansowania w ramach naboru;
· wniosek – wniosek o finansowanie przedsięwzięcia;
· Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych – Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące zasad równościowych opisujące jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn przez instytucje systemu wdrażania na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz sposób koordynacji działań związanych z zapewnieniem przestrzegania zasad. Aktualna wersja Wytycznych znajduje się na stronie internetowej Funduszy Europejskich.


[bookmark: _Toc238140742]Nabór wniosków
[bookmark: _Toc238140743]Informacje ogólne o naborze wniosków
1.1. Celem naboru jest przetestowanie instrumentu MDWS w wybranych samorządach.
1.2. Nabór ogłaszany jest w ramach programu Rady Nadzorczej PFRON „Pilotaż modelu MDWS” realizowanego w ramach projektu Mobilny Doradca Włączenia Społecznego nr FERS.03.04-IP.06-0003/25. Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie.
1.3. Organizatorem naboru jest PFRON, który planuje dokonać wyboru co najmniej 76 przedsięwzięć. W ramach realizowanych przedsięwzięć w 76 powiatach zostanie przetestowany instrument MDWS obejmujący wdrożenie standardu pracy mobilnych doradców włączenia społecznego. 
1.4. [bookmark: _Ref84939013][bookmark: _Hlk94268061]Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć w ramach naboru podstawowego wynosi 149.435.341,64 zł.
1.5. PFRON zastrzega sobie pozostawienie w rezerwie 10% kwoty przeznaczonej na nabór, w celu wykorzystania jej na rozstrzygnięcie złożonych zastrzeżeń do oceny wniosków.
1.6. Kwota ta będzie rozdysponowana w podziale na 16 województw, przy założeniu następującej struktury powiatów na każde województwo: 
· 1 powiat grodzki (miasto na prawach powiatu);
· do 5 powiatów ziemskich – w zależności od województwa 
z zastrzeżeniem punktu 1.9. 
1.7. [bookmark: _Ref85061941][bookmark: _Hlk35814135]Zestawienie liczby powiatów przypadających na poszczególne województwa znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu MDWS.
1.8. PFRON przewiduje jedną rundę otwartego naboru przedsięwzięć i ewentualnie nabory uzupełniające.
1.9. W przypadku braku odpowiedniej liczby powiatów z danego województwa, do udziału we wstępnym wdrożeniu zostaną wybrane powiaty z innych województw, przy dążeniu do zachowania właściwych proporcji między powiatami o różnym charakterze tj. minimum 16 miast na prawach powiatu.
1.10. Jeśli w wyniku oceny nie zostanie wyłonionych minimum 76 Realizatorów wówczas PFRON ogłosi nabór uzupełniający. 
1.11. Nabór uzupełniający również może zostać uruchomiony, jeśli po naborze podstawowym PFRON będzie dysponował środkami do przeznaczenia na kolejne przedsięwzięcia.
1.12. [bookmark: _Ref206079227]Minimalna wartość przedsięwzięcia dla jednego Wnioskodawcy wynosi 1.700.000,00 zł. Maksymalna wartość przedsięwzięcia dla jednego Wnioskodawcy wynosi 1.966.254,50 zł. 
1.13. [bookmark: _Hlk208235410]Przedsięwzięcia można realizować od 1 listopada 2026 r. do 30 czerwca 2029 r. Okres realizacji usług mobilnego doradcy nie może być krótszy niż 28 miesięcy.
1.14. W uzasadnionych przypadkach terminy, o których mowa w punkcie 1.13 mogą zostać wydłużone.
1.15. Poziom finansowania przedsięwzięcia wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany.
[bookmark: _Toc238140744]Wnioskodawcy uprawnieni do ubiegania się o finansowanie przedsięwzięcia i zakres działań w przedsięwzięciu
1.16. Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym (powiaty), które zadeklarują we wniosku, że:
a) [bookmark: _Hlk210891822]będą dysponować zespołem mobilnych doradców włączenia społecznego świadczących wsparcie składającym się z 5 osób, z których każda spełnia następujące kryteria: 
· ukończenie studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogicznych, pomocy społecznej, psychologicznych, socjologicznych, nauki o rodzinie, medycznych i nauk o zdrowiu, prawnych lub
· posiada wykształcenie wyższe magisterskie na dowolnym kierunku oraz minimum roczne udokumentowane doświadczenie we wsparciu osób z niepełnosprawnościami lub
· ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub studiów podyplomowych z zarządzania rehabilitacją,
· brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
b) przygotują stanowiska pracy dla mobilnych doradców wsparcia społecznego i stworzą im warunki do realizacji zadań w ramach wdrażania instrumentu MDWS;
c) oddelegują kadrę na szkolenia organizowane w ramach projektu „Mobilny Doradca Włączenia Społecznego” oraz zapewnią jej udział w pełnym cyklu szkoleń;
d) w okresie realizacji przedsięwzięcia obejmą wsparciem mobilnego doradcy włączenia społecznego minimum 158 uczestników przedsięwzięcia.
1.17. Wnioskodawca może ubiegać się o finansowane działań mających na celu testowanie realizacji usługi mobilnego doradcy włączenia społecznego zgodnie z instrumentem MDWS tylko na terenie jednego powiatu. Jeden powiat może otrzymać finansowanie tylko raz. 
1.18. Obszar realizacji przedsięwzięcia obejmie teren powiatu Wnioskodawcy, który będzie wskazany we wniosku jako miejsce realizacji przedsięwzięcia.
1.19. Wnioskodawca może złożyć w naborze tylko jeden wniosek (jeden wniosek dla jednego numeru NIP). W przypadku złożenia kilku wniosków, do oceny zostanie skierowany pierwszy złożony wniosek.
1.20. Wnioskodawca może wyznaczyć podległą mu jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, która przejmie rolę Realizatora.
1.21. Wnioskodawca w okresie realizacji przedsięwzięcia zobowiązuje się do:
a) zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu 5 osób pełniących funkcje mobilnych doradców włączenia społecznego, spełniających kryteria określone w Regulaminie MDWS; 
b) [bookmark: _Hlk214997492][bookmark: _Hlk214997992]delegowania kadry na szkolenia organizowane w ramach projektu „Mobilny Doradca Włączenia Społecznego” i zapewnienia jej udziału w pełnym cyklu szkoleń: średnio 4 przedstawicieli służb powiatowych odpowiedzialnych za politykę społeczną oraz 5 osób pełniących funkcję mobilnych doradców włączenia społecznego;
c) świadczenia usług mobilnych doradców włączenia społecznego przez minimum 28 miesięcy;
d) realizacji zadań przez mobilnych doradców włączenia społecznego zgodnie z zasadami i standardami instrumentu MDWS w celu ich przetestowania, w tym do zapewnienia współpracy z Centrum Usług Społecznych / Ośrodkiem Pomocy Społecznej na terenie danego powiatu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do Regulaminu MDWS;
e) prowadzenia działań rekrutacyjnych na całym terenie realizacji przedsięwzięcia;
f) objęcia wsparciem minimum 158 osób;
g) wydatkowania otrzymanych środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem, dokumentowania wydatków i rozliczenia według zasad określonych w umowie o finansowanie przedsięwzięcia i w programach Rady Nadzorczej PFRON.
2.5 Z udziału w naborze wykluczone są podmioty: 
a) w stosunku, do którego toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe w sprawie zwrotu dofinansowania (dotacji) wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo w kwocie stwierdzonych nieprawidłowości – w zakresie zadań lub programów realizowanych przez PFRON; 
b) w stosunku, do którego w okresie ostatnich 3 lat wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną w zakresie zadań lub programów realizowanych przez PFRON;
c) w stosunku, do którego w okresie ostatnich lat 3 wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu powszechnego zasądzające zwrot dofinansowania ze środków PFRON w zakresie zadań lub programów realizowanych przez PFRON; 
d) przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie zadań lub programów realizowanych przez PFRON; 
e) w sprawie którego toczy się postępowanie przygotowawcze, wszczęte na wniosek PFRON, na warunkach i zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego; 
f) który w przeszłości był stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie – wykluczenie obowiązuje do dnia upływu 3 lat, licząc od dnia, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON; 
g) który w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia naboru) nierzetelnie wykonywał zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczał środki PFRON oraz ze środków UE). 
[bookmark: _Toc83071723][bookmark: _Toc83071725][bookmark: _Toc83071726][bookmark: _Toc83071727][bookmark: _Toc83071728][bookmark: _Toc83071729][bookmark: _Toc83071730][bookmark: _Toc83071731][bookmark: _Toc83071732][bookmark: _Toc83071733][bookmark: _Toc83071734][bookmark: _Toc83071735][bookmark: _Toc83071736][bookmark: _Toc83071737][bookmark: _Toc83071738][bookmark: _Toc238140745]Termin, sposób i miejsce złożenia wniosku
1.22. Wniosek należy złożyć w formie podpisanego dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem systemu iPFRON+, we wskazanym w ogłoszeniu terminie. System dostępny jest na stronie internetowej PFRON iPfron plus . Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu MDWS.
1.23. Za podpisany uznaje się wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez ePUAP.
1.24. Do wniosku należy załączyć podpisany skan pełnomocnictwa dla osób reprezentujących Wnioskodawcę, które są upoważnione do podpisania wniosku w przypadku podpisywania wniosku przez inne osoby niż uprawnione ustawowo (jeśli dotyczy).
1.25. W przypadku awarii lub błędu Systemu, uniemożliwiającej złożenie wniosku w trakcie trwania naboru, PFRON w odrębnym komunikacie może dopuścić możliwość składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem 
e-Doręczeń lub za pomocą poczty elektronicznej.
1.26. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę przesłania dokumentu w Systemie.
1.27. Z zastrzeżeniem punktu 3.4, wnioski złożone w inny sposób niż za pośrednictwem Systemu lub wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru, zostaną odrzucone.
1.28. Nie przewiduje się skrócenia terminu naboru wniosków.
1.29. Każdemu Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania złożonego przez siebie wniosku poprzez dostarczenie stosownej prośby za pośrednictwem modułu korespondencji w Systemie iPFRON+.
1.30. PFRON będzie kontaktował się z Wnioskodawcami wyłącznie za pośrednictwem modułu korespondencji w Systemie iPFRON+. Dla zachowania skutków prawnych wskazanej formy komunikacji konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
1.31. We wniosku Wnioskodawcy (poza danymi identyfikacyjnymi) przedstawią następujące informacje:
a) charakterystyka powiatu: rodzaj powiatu (miasto na prawach powiatu/powiat ziemski), powierzchnia powiatu, liczba mieszkańców powiatu, w tym osób z niepełnosprawnościami (źródło: dane z Narodowego Spisu Powszechnego 2021; statystyka publiczna - Bank Danych Lokalnych), liczba i charakterystyka gmin wchodzących w skład powiatu, w tym w szczególności opis gmin zagrożonych marginalizacją w przypadku występowania tego typu gmin na terenie powiatu, opis miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w przypadku występowania tego typu miast na terenie powiatu;
b) informacje o instytucjonalnej strukturze wsparcia osób z niepełnosprawnościami w powiecie, w tym wsparcia udzielanego przez organizacje pozarządowe;
c) planowany sposób rekrutacji i utrzymania uczestników w przedsięwzięciu; 
d) opis doświadczenia Wnioskodawcy, w tym opis realizowanych działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
e) budżet przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem poszczególnych kategorii wydatków i ich wysokości;
f) zakładaną liczbę uczestników (minimalna liczba uczestników –158),
g) informacje o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych i lokalowych.
[bookmark: _Toc238140746]Budżet przedsięwzięcia oraz kwalifikowalność wydatków 
1.32. Wydatki w ramach przedsięwzięcia są przedstawiane we wniosku w formie budżetu przedsięwzięcia, w podziale na koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań.
1.33. Zaplanowane we wniosku koszty mogą obejmować wydatki bieżące, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych.
1.34. Wydatki w ramach przedsięwzięcia mogą być przeznaczone na:
a) koszty zatrudnienia osób pełniących funkcje mobilnych doradców włączenia społecznego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami pracodawcy); 
b) koszty wyposażenia stanowiska pracy tj. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem; 
c) koszty podróży służbowych tj. dojazdy pracowników na szkolenia przewidziane w projekcie, koszty podróży osób pełniących funkcje mobilnych doradców włączenia społecznego po terenie powiatu wynikające z realizowanych zadań (ryczałt na paliwo lub inna forma rozliczenia); 
d) koszty bieżące związane z obsługą przedsięwzięcia w tym zapewnienie niezbędnych materiałów biurowych, koszty telefonu i mobilnego internetu. Koszty związane z obsługą nie mogą przekroczyć 5% kwoty wydatkowanej na realizację przedsięwzięcia.
1.35. Koszty te będą kwalifikowalne w okresie realizacji przedsięwzięcia z zastrzeżeniem, że koszty wynagrodzeń MDWS będą kwalifikowane od dnia zatrudnienia pracowników pełniących funkcje mobilnych doradców włączenia społecznego do końca okresu realizowania przez nich usług wsparcia.
1.36. Koszt VAT może być ujęty w budżecie przedsięwzięcia tylko wtedy, gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania w całości lub w części (tj. wówczas, gdy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT). Posiadanie wyżej wymienionego prawa wyklucza możliwość sfinansowania kosztu VAT z budżetu przedsięwzięcia, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił.
1.37. Aby sfinansować z przedsięwzięcia w całości lub częściowo naliczony podatek VAT, należy wskazać podstawę prawną (z uwzględnieniem właściwego artykułu i ustępu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) wskazującą na brak prawnej możliwości odzyskania VAT.
1.38. Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w punkcie 4.5, nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
1.39. W ramach wniosku Wnioskodawca deklaruje czy ma możliwość lub brak możliwości odzyskania ponoszonego kosztu VAT w realizowanym przedsięwzięciu. Stosowne oświadczenie będzie stanowiło załącznik do umowy o finansowanie przedsięwzięcia. W oświadczeniu Realizator zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanego, poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie.
1.40. Koszty rozliczane będą na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków możliwych do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia, wynikającej z zatwierdzonego wniosku oraz wysokości przyznanej dotacji. 
1.41. Wydatki w ramach przedsięwzięcia muszą spełniać następujące warunki: 
· są konieczne dla osiągniecia celów przedsięwzięcia, 
· są niezbędne dla wdrożenia instrumentu MDWS, 
· są racjonalne i efektywne, 
· zostały poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, 
· są prawidłowo udokumentowane, 
· zostały przewidziane w budżecie przedsięwzięcia zawartym w zatwierdzonym wniosku,
· są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i procedurami wewnętrznymi Wnioskodawcy oraz umową o finansowanie.
1.42. Realizator zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn, o których mowa w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych.
1.43. Realizator udziela zamówień w ramach przedsięwzięcia zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi u Realizatora.
1.44. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności wykazanie tego samego kosztu w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub wspólnotowych.
1.45. Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie przedsięwzięcia w oparciu o zasady określone w umowie.
1.46. Wnioskodawca może, na własne ryzyko, rozpocząć realizację przedsięwzięcia przed dniem zawarcia umowy o finansowanie przedsięwzięcia. Wydatki poniesione przed zawarciem umowy będą mogły zostać uznane za możliwe do rozliczenia w ramach przedsięwzięcia pod warunkiem, że będą dotyczyły okresu realizacji przedsięwzięcia.
[bookmark: _Toc238140747]Uczestnicy przedsięwzięć i zasady realizacji usług mobilnego doradcy włączenia społecznego
1.47. Usługi mobilnego doradcy włączenia społecznego skierowane do odbiorców wsparcia muszą być realizowane zgodnie z instrumentem MDWS, który został opisany w załączniku nr 4 do Regulaminu MDWS.
1.48. Uczestnikami przedsięwzięcia będą osoby z niepełnosprawnością lub członkowie ich rodzin, które w wyniku kwalifikacji formalnej i merytorycznej uzyskały pozytywną opinię kwalifikującą do udziału w usłudze mobilnego doradcy włączenia społecznego. Procedura kwalifikacji osób do usługi stanowi element instrumentu MDWS, który został opisany w Załączniku nr 4 do Regulaminu MDWS.
1.49. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w przedsięwzięciu przechodzi przez proces sporządzania indywidualnego planu działania, będącego podstawą dla realizacji dalszego wsparcia.
1.50. Gdy uczestnik przedsięwzięcia, który korzystał ze wsparcia w kilku okresach, np. przerwał lub zakończył udział, może wrócić do przedsięwzięcia na kontynuację wsparcia, ale nie może rozpocząć udziału od początku. Koszty udzielonego jej wsparcia liczone są tylko raz, również tylko raz jest wliczana do wskaźników.
1.51. W przedsięwzięciach mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zamieszkujący na terenie powiatu wskazanego we wniosku jako miejsce realizacji przedsięwzięcia.
1.52. Uczestnikiem przedsięwzięcia nie może zostać osoba, która w tym samym czasie korzysta z tożsamego wsparcia (o tym samym celu i zakresie) w ramach innego projektu finansowanego ze środków EFS+ lub PFRON (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału), co stanowiłoby podwójne finansowanie.
1.53. Realizator jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że uczestnik otrzymujący wsparcie spełnia wszystkie warunki udziału w przedsięwzięciu i dysponowanie potwierdzającą ten fakt dokumentacją: 
a) podpisanego formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w przedsięwzięciu; 
b) podpisanego oświadczenia o danych osobowych: m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie uczestnika do przekazania informacji na temat jego sytuacji po opuszczeniu przedsięwzięcia;
c) kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równorzędnego (Realizator musi posiadać kopie orzeczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem i udostępniać je podczas czynności kontrolnych oraz wizyt monitoringowych). 
1.54. Realizator jest odpowiedzialny za dokumentowanie prowadzonych działań oraz usług realizowanych przez mobilnych doradców włączenia społecznego zgodnie z wzorami dokumentacji wypracowanymi w ramach projektu „Mobilny Doradca Włączenia Społecznego”, które przed rozpoczęciem przedsięwzięć zostaną przekazane Realizatorom przez PFRON.
1.55. W przypadku uczestnika przedsięwzięcia nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia składa jego opiekun prawny.
1.56. Zadania mobilnego doradcy włączenia społecznego: 
a) analiza lokalnego środowiska pod kątem budowania systemu wsparcia; 
b) stałe upowszechnianie działalności MDWS w środowisku lokalnym; 
c) kontakt z potencjalnymi uczestnikami przedsięwzięcia; 
d) diagnoza sytuacji uczestnika i analiza możliwości jego włączenia społecznego; 
e) opracowanie i uzgodnienie propozycji działań wspierających; 
f) wdrożenie i monitorowanie adekwatnej dla uczestnika przedsięwzięcia ścieżki wsparcia. 
1.57. Wsparcie dla uczestników przedsięwzięć będzie realizowane w ramach trzech ścieżek określonych w instrumencie MDWS:
a) ścieżka I MDWS Pourazowa (Adaptacyjna) obejmuje osoby, które doznały urazu, wypadku, choroby lub niepełnosprawności, a wcześniej były aktywne społecznie lub zawodowo. Ich celem jest powrót do pełnienia dotychczasowych ról społecznych lub ich zmiany, jeśli nie da się przywrócić pełnej sprawności;
b) ścieżka II MDWS Integracyjna (Inkluzywna) obejmuje osoby z niepełnosprawnością od lat, które otrzymują wsparcie nieadekwatne do ich potrzeb lub jest ono niewystarczające; 
c) Ścieżka III MDWS Rodzinna (Wspierająca) obejmuje rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością. Wsparcie będzie kierowane do ich rodziców lub opiekunów prawnych.
1.58. Każdy uczestnik może skorzystać z każdej ścieżki w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.
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1.59. Ocenę wniosków przeprowadzi powołana przez PFRON Komisja Oceny Wniosków złożona z pracowników PFRON zgodnie z przyjętym Regulaminem KOW.
1.60. Po wyznaczonym zakończeniu naboru wniosków Komisja Oceny Wniosków dokona oceny wniosków osobno dla każdego województwa i rodzaju powiatu. 
1.61. Ocena przeprowadzana jest za pośrednictwem wskazanego w ogłoszeniu Systemu na podstawie kart oceny stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu MDWS.
1.62. Ocena prowadzona będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku i jego załącznikach w dwóch etapach.
1.63. W ramach oceny formalnej (I etap oceny), metodą spełnia/nie spełnia, weryfikowanych będzie 10 kryteriów:
1) [bookmark: _Hlk208234597]Czy wniosek został złożony w formie wskazanej w Regulaminie MDWS? 
Tak/ Nie
2) Czy wniosek został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków? Tak/ Nie
3) Czy Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru? Tak/ Nie
4) Czy Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o finansowanie? Tak/ Nie
5) Czy złożony wniosek jest kompletny (czy wypełniono wszystkie pola i załączono wymagane dokumenty)? Tak/ Nie
6) Czy okres realizacji przedsięwzięcia to minimum 28 miesięcy i czy mieści się w przedziale czasowym określonym w Regulaminie MDWS? Tak/Nie
7) Czy Wnioskowana kwota mieści się w przedziale kwotowym określonym w Regulaminie MDWS? Tak/Nie
8) Czy Wnioskodawca zadeklarował dysponowanie 5 osobami pełniącymi funkcję mobilnych doradców włączenia społecznego spełniającymi wymogi kwalifikacyjne określone w Regulaminie MDWS? Tak/Nie
9) Czy Wnioskodawca zadeklarował we wniosku objęcie wsparciem minimum 158 uczestników? Tak/Nie
10) Czy Wnioskodawca zadeklarował przestrzeganie zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn? Tak/Nie
1.64. W ramach oceny merytorycznej (II etap oceny), wniosek może otrzymać maksymalnie 70 punktów. W ramach oceny merytorycznej weryfikowanych będzie 6 kryteriów, wszystkie na podstawie informacji zawartych we wniosku:
1) Charakterystyka powiatu: liczba i charakterystyka gmin/miast wchodzących w skład powiatu. Wniosek może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 20 punktów.
Ocena charakterystyki powiatu z uwagi na występowanie gmin zagrożonych marginalizacją.
· 2 pkt – za każdą wskazaną gminę (maksymalnie 5 wskazanych gmin) 
Ocena charakterystyki powiatu ze względu na występowanie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
· 5 pkt – za każde wskazane miasto (maksymalnie 2 wskazane miasta)
2) Charakterystyka powiatu: powierzchnia powiatu, liczba mieszkańców powiatu, w tym osób z niepełnosprawnością. Wniosek może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 9 punktów.
a) Ocena charakterystyki powiatu z uwagi na powierzchnię.
W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie powiatu o poniższej powierzchni otrzymuje następujące punkty:
· 1 pkt - Powierzchnia do 500 km2 (powiat ziemski) lub do 60 km2 (miasto na prawach powiatu),
· 2 pkt - Powierzchnia od 501 km2 do 1000 km2 (powiat ziemski) lub od 61 km2 do 100 km2 (miasto na prawach powiatu),
· 3 pkt - Powierzchnia powyżej 1001 km2 (powiat ziemski) lub powyżej 101 km2 (miasto na prawach powiatu)
b) Ocena charakterystyki powiatu z uwagi na liczbę mieszkańców.
W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie powiatu, który zamieszkuje poniższa liczba mieszkańców otrzymuje następujące punkty:
· 1 pkt - Liczba mieszkańców poniżej 50 000 osób (powiat ziemski) lub poniżej 80 000 osób (miasto na prawach powiatu), 
· 2 pkt - Liczba mieszkańców od 50 000 do 100 000 osób (powiat ziemski) lub od 80 000 osób do 180 000 osób (miasto na prawach powiatu),
· 3 pkt - Liczba mieszkańców powyżej 100 000 osób (powiat ziemski) lub powyżej 180 000 osób (miasto na prawach powiatu)
c) Ocena charakterystyki powiatu z uwagi na liczbę osób z niepełnosprawnością.
W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie powiatu, który zamieszkuje poniższa liczba osób z niepełnosprawnością otrzymuje następujące punkty:
· 1 pkt - Liczba osób z niepełnosprawnością poniżej 10 000 osób (powiat ziemski) lub poniżej 13 000 osób (miasto na prawach powiatu)
· 2 pkt - Liczba osób z niepełnosprawnością od 10 000 do 20 000 osób (powiat ziemski) lub od 13 000 do 23 000 osób (miasto na prawach powiatu)
· 3 pkt - Liczba osób z niepełnosprawnością powyżej 20 001 osób (powiat ziemski) lub powyżej 23 000 osób (miasto na prawach powiatu)
3) Instytucjonalna struktura wsparcia osób z niepełnosprawnością w powiecie, w tym wsparcia udzielanego przez organizacje pozarządowe. Wniosek może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 12 punktów.
a) Ocena stopnia, w jakim Wnioskodawca przedstawił analizę sytuacji w powiecie w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością.
· 0 pkt – Brak diagnozy lub diagnoza ogólnikowa, nieodnosząca się do sytuacji w powiecie.
· 3 pkt – Przedstawiono główne podmioty systemu wsparcia oraz podstawowe luki w dostępności usług, nie opisano mechanizmów współpracy między podmiotami.
· 6 pkt – Przedstawiono kompleksową diagnozę lokalną, obejmującą instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, dostępne formy wsparcia oraz bariery w dostępie do usług, przedstawiono konkretne mechanizmy współpracy, przepływ uczestników między podmiotami oraz spójność z istniejącą ofertą usług. 
b) Ocena zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie.
· 0 pkt – Wskazano organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, które prowadzą rozbudowaną sieć usług i posiadają szeroką ofertę wsparcia.
· 3 pkt – Wskazano organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, które świadczą ograniczone wsparcie lub nie świadczą specjalistycznych usług skierowanych do różnych grup osób z niepełnosprawnością.
· 6 pkt – Brak organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie i wskazanie luk w systemie wsparcia realizowanych przez te organizacje.
4) Planowany sposób rekrutacji i utrzymania uczestników w przedsięwzięciu (docierania do potencjalnych uczestników, pozyskiwania ich do udziału w przedsięwzięciu, współpracy i utrzymywania zaangażowania uczestników w przedsięwzięciu). Wniosek może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 8 punktów.
a) Ocena opisu sposobu rekrutacji uczestników przedsięwzięcia.
· 0 pkt – Brak opisu sposobu rekrutacji lub opis nieadekwatny do grupy docelowej.
· 2 pkt – Opis ogólny, wskazano nieliczne kanały dotarcia do uczestników.
· 3 pkt – Przedstawiono przemyślany i realistyczny plan rekrutacji, dostosowany do grupy docelowej, z uwzględnieniem różnych kanałów dotarcia.
b) Ocena opisu sposobu współpracy z uczestnikami oraz sposobu utrzymania zaangażowania uczestników przedsięwzięcia.
· 0 pkt – Brak opisu współpracy z uczestnikami oraz brak działań mających na celu utrzymanie uczestników w przedsięwzięciu.
· 2 pkt – Opis bardzo ogólny, bez wskazania form wsparcia czy kontaktu.
· 3 pkt – Przedstawiono spójny system współpracy, uwzględniający kontakt, wsparcie indywidualne i monitorowanie uczestnictwa. Przedstawiono kompleksowe działania motywujące, uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników oraz reagowanie na trudności.
5) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością (ocena poziomu deficytu istniejącego systemu wsparcia). Wniosek może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 12 punktów.
Ocena poziomu deficytu istniejącego systemu wsparcia realizowanego przez Wnioskodawcę na rzecz osób z niepełnosprawnością.
· 0 pkt – Powiat realizuje liczne, długotrwałe działania i posiada rozbudowany system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Przedsięwzięcie nie wnosi znaczącego uzupełnienia oferty.
· 6 pkt – Powiat posiada pewne doświadczenie w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością, posiada niewielką liczbę inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością. Przedsięwzięcie częściowo uzupełnia istniejące działania.
· 12 pkt – Powiat praktycznie nie realizował dotychczas żadnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Przedsięwzięcie tworzy nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością.
6) Prawidłowość przygotowania budżetu przedsięwzięcia oraz racjonalność i uzasadnienie wydatków zaplanowanych w budżecie. Wniosek może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 9 punktów.
Ocena prawidłowości przygotowania budżetu.
· 0 pkt -Wyjaśnienia nie zostały uznane za wystarczające lub budżet przedsięwzięcia nie uzyskał akceptacji KOW.
· 3 pkt - Niezbędne jest dokonanie korekt budżetu lub wyjaśnień i korekt, które uzyskały akceptację KOW.
· 6 pkt - Niezbędne są wyjaśnienia w zakresie budżetu przedsięwzięcia, które uzyskały akceptację KOW.
· 9 pkt – Brak uwag do budżetu.
1.65. Za wniosek oceniony pozytywnie pod względem kryteriów formalnych uznaje się wniosek, który w każdym z kryteriów formalnych uzyskał odpowiedź Tak.
1.66. Wniosek, który został oceniony negatywnie pod względem kryteriów formalnych nie podlega dalszej ocenie oraz zostaje oceniony negatywnie.
1.67. Za wniosek oceniony pozytywnie pod względem kryteriów merytorycznych uznaje się wniosek, który uzyska minimum 1 punkt.
1.68. W przypadku zbyt dużej rozbieżności punktowej w ocenie danego wniosku, tj. powyżej 35 punktów, wniosek kierowany jest do oceny przez trzeciego oceniającego.
1.69. Wynik oceny wniosku stanowi średnia arytmetyczna z kart ocen dwóch oceniających lub w przypadku wyznaczenia trzeciego oceniającego – średnia arytmetyczna z kart ocen dwóch z trzech oceniających, których oceny punktowe są najbliższe.
1.70. Na podstawie liczby przyznanych punktów utworzone zostaną listy ocenionych wniosków w podziale na województwa i rodzaj powiatu (odrębnie dla miast na prawach powiatu i powiaty ziemskie), uszeregowana według liczby przyznanych punktów.
1.71. [bookmark: _Hlk94267376]W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyskało identyczną liczbę punktów w II etapie oceny, wyższe miejsce na liście ocenionych wniosków otrzymuje wniosek, który uzyskał więcej punktów w pierwszej kolejności w kryterium: „Charakterystyka powiatu: liczba i charakterystyka gmin/miast wchodzących w skład powiatu”, potem w kryterium: „Charakterystyka powiatu: powierzchnia powiatu, liczba mieszkańców powiatu, w tym osób z niepełnosprawnościami.”, następnie: „Instytucjonalna struktura wsparcia osób z niepełnosprawnościami w powiecie, w tym organizacji pozarządowych”, następnie: „Planowany sposób rekrutacji i utrzymania uczestników w przedsięwzięciu”, następnie „Doświadczenie JST w realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami” i na koniec: „Prawidłowość przygotowania budżetu przedsięwzięcia”. Jeśli powyższe zasady nie okażą się rozstrzygające, wyżej na liście umieszczony zostanie wniosek zakładający wyższą kwotę finansowania. 
1.72. Finansowanie otrzymają wszystkie wnioski zajmujące 1 miejsca na listach wojewódzkich dla miast na prawach powiatu.
1.73. Finansowanie otrzymają wszystkie wnioski zajmujące miejsca od 1 do 3 na listach wojewódzkich dla powiatów ziemskich dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Dla pozostałych województw finansowanie otrzymają wszystkie wnioski zajmujące miejsca od 1 do 4.
1.74. Wnioski zajmujące kolejne miejsca na listach utworzą wspólną listę rankingową uszeregowaną według liczby uzyskanych punktów. Finansowanie będzie przyznawane na kolejne wnioski znajdujące się na tej liście do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór. Finansowanie zostanie przyznane Wnioskodawcom do wyczerpania środków, którymi dysponuje na ten cel PFRON.
1.75.  Na stronie internetowej PFRON zostaną opublikowane listy:
· złożonych wniosków wraz z kwotą wnioskowaną,
· wniosków ocenionych pozytywnie z podziałem na województwa uszeregowanych zgodnie z liczbą uzyskanych punktów wraz z informacją o proponowanej wysokości finansowania,
· wniosków ocenionych negatywnie w I i II etapie oceny uszeregowanych alfabetycznie,
· wniosków, co do których Wnioskodawca zrezygnowała z ubiegania się o finansowanie.
1.76. Po opublikowaniu list PFRON poinformuje Wnioskodawców za pośrednictwem Systemu o wyniku oceny, możliwości podpisania umowy, a także o możliwości złożenia zastrzeżeń do oceny.
[bookmark: _Toc238140749]Udzielanie wyjaśnień i aktualizacja wniosku
1.77. Wniosek może podlegać wyjaśnieniom na każdym etapie oceny.
1.78. Udzielenia wyjaśnień we wskazanym zakresie Wnioskodawca może dokonać tylko raz.
1.79. Wezwanie do wyjaśnień PFRON wysyła za pośrednictwem Systemu. Termin na przesłanie wyjaśnień wynosi 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.
1.80. Udzielenia wyjaśnień dokonuje się w Systemie za pośrednictwem modułu korespondencji.
1.81. Jeżeli w terminie 5 dni roboczych Wnioskodawca nie udzieli wyjaśnień w zakresie zgodnym z wezwaniem, ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego wniosku.
1.82. Jeżeli w wyniku oceny, przed podpisaniem umowy, konieczna będzie aktualizacja treści wniosku zgodnie z uwagami KOW lub warunkami przyznania dofinansowania, PFRON wezwie Wnioskodawcę do dokonania aktualizacji i zatwierdzenia wniosku w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.
1.83. Niedokonanie aktualizacji i zatwierdzenia wniosku w terminie, o którym mowa w pkt 7.6, może skutkować odstąpieniem od zawarcia umowy o finansowanie.
[bookmark: _Toc238140750]Zastrzeżenia do oceny
1.84. Wnioskodawcy, których wnioski ocenione zostały negatywnie mogą zgłosić do PFRON zastrzeżenia do oceny.
1.85. Zastrzeżenia mogą dotyczyć wyłącznie zgodności z Regulaminem MDWS, tj.: uznania braku spełnienia kryterium na etapie oceny formalnej lub błędu w przyznaniu punktacji na etapie oceny merytorycznej.
1.86. [bookmark: _Ref89853800]Wnioskodawca może zgłosić zastrzeżenia w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania informacji o wyniku oceny zawartej w karcie oceny.
1.87. Zastrzeżenia należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem wskazanego w ogłoszeniu naboru Systemu.
1.88. [bookmark: _Ref89853736][bookmark: _Ref206419967]Zastrzeżenie musi wskazywać kryteria oceny, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza lub inną niezgodność z Regulaminem MDWS wraz z uzasadnieniem.
1.89. Zastrzeżenia, które nie spełniają wymogów, o których mowa w punktach 8.3-8.5, pozostawia się bez rozpatrzenia.
1.90. Ponowne rozpatrzenie wniosku w wyniku zgłoszonych zastrzeżeń następuje wyłącznie w zakresie zgłoszonych zarzutów i tylko w odniesieniu do kryteriów, których ocena jest kwestionowana.
1.91. Zgłoszone zastrzeżenia są rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu ich otrzymania. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia zastrzeżeń może być przedłużony o kolejne 5 dni roboczych. Korespondencja w sprawie zastrzeżeń prowadzona jest za pośrednictwem Systemu.
1.92. W wyniku rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń PFRON może:
a) skierować wniosek do ponownej oceny;
b) dokonać aktualizacji list ocenionych wniosków;
c) nie podejmować dodatkowych czynności (w przypadku negatywnego rozpatrzenia zastrzeżeń).
1.93. Na sposób rozstrzygnięcia zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje Wnioskodawcy środek odwoławczy.
1.94. Jeśli w wyniku rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń nastąpiła aktualizacja list ocenionych wniosków, nowa lista publikowana jest na stronie internetowej PFRON.
[bookmark: _Toc238140751]Harmonogram działań przewidzianych do realizacji
1.95. Podpisanie umowy o finansowanie przedsięwzięcia – do 2 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.
1.96. Delegowanie pracowników JST i MDWS do udziału w szkoleniach – nie dłużej niż do 15 lipca 2027 r.
1.97. Świadczenie usług mobilnego doradcy włączenia społecznego – nie dłużej niż do 30 czerwca 2029 r.
1.98. Rozliczenie końcowe umowy oraz osiągnięcie wskaźników - nie później niż do 31 lipca 2029 r.
1.99. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać wydłużone o czym Realizator zostanie powiadomiony przez PFRON.
[bookmark: _Toc238140752]Dokumenty niezbędne do podpisania umowy
1.100. Wnioskodawca, który otrzymał finansowanie, zostanie wezwany, za pośrednictwem Systemu, do dostarczenia do PFRON, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
1.101. [bookmark: _Ref84941307]Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania do PFRON następujących informacji i dokumentów:
a) [bookmark: _Ref84941439]zaktualizowanego wniosku – jeśli dotyczy;
b) pełnomocnictwa dla osób reprezentujących wnioskodawcę, które są upoważnione do podpisania umowy w przypadku podpisywania umowy przez inne osoby niż uprawnione ustawowo (jeśli dotyczy);
c) oświadczenia dotyczącego VAT;
d) oświadczenia o niezaleganiu w opłaceniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
e) informacji o wyodrębnionym numerze rachunku bankowego, na który przelewane będą środki na potrzeby realizacji przedsięwzięcia;
f) harmonogramu płatności.
1.102. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2 muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane przez ePUAP i złożone w Systemie jako załączniki do umowy o finansowanie przedsięwzięcia. 
1.103. PFRON przed zawarciem umowy może żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień dotyczących danych i informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji.
1.104. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji lub oświadczeń PFRON może odstąpić od zawarcia umowy.
1.105. PFRON przed zawarciem umowy zweryfikuje, czy Wnioskodawcy może zostać powierzone finansowanie, w tym w szczególności:
a) czy rekomendowany do powierzenia finansowania Wnioskodawca nie widnieje w Rejestrze podmiotów wykluczonych;
b) czy Wnioskodawca nie figuruje na liście osób i podmiotów, względem których stosowane są środki sankcyjne, prowadzonej przez ministra właściwego ds. wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
1.106. Umowa może zostać podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub ePUAP.
[bookmark: _Toc238140753]Przekazywanie finansowania
1.107. [bookmark: _Hlk35964014]Finansowanie będzie wypłacone w formie dwóch transz zaliczkowych: pierwsza transza w wysokości do 50% udzielonego finansowania, po podpisaniu umowy z PFRON nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, druga transza jako uzupełnienie 100% udzielonego finansowania po rozliczeniu wydatków faktycznie poniesionych w wysokości minimum 60% wartości dotychczas przekazanych transz. Warunkiem płatności transz jest dostępność środków w planie finansowym PFRON.
1.108. [bookmark: _Hlk95315725]Termin płatności pierwszej transzy nie przekroczy 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą.
1.109. Termin płatności drugiej transzy nie przekroczy 21 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez PFRON rozliczenia dotychczas otrzymanych środków przez Wnioskodawcę na poziomie uprawniającym do wypłaty kolejnej transzy.
1.110. Transze będą przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany w umowie o finansowanie przedsięwzięcia.
1.111. Wnioskodawca nie może przeznaczać otrzymanego finansowania na cele inne niż związane z realizacją przedsięwzięcia.
1.112. [bookmark: _Hlk36321018]W przypadku stwierdzenia, iż część poniesionych wydatków nie jest zgodna z Regulaminem MDWS, kolejna transza finansowania jest pomniejszana o wartość tych środków.
1.113. W przypadku, gdy z rozliczenia końcowego wynika konieczność zwrotu części otrzymanego finansowania, wnioskodawca zwraca wskazaną kwotę zgodnie z postanowieniami umowy o finansowanie przedsięwzięcia.
[bookmark: _Toc238140754]Zasady dokumentacji finansowo-księgowej przedsięwzięcia
1.114. Wnioskodawca, który otrzyma finansowanie, zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków przedsięwzięcia w sposób przejrzysty i rzetelny.
1.115. Ewidencja wydatków musi umożliwiać identyfikację poszczególnych operacji związanych z przedsięwzięciem. Dla uznania wydatków w rozliczeniu niezbędne są:
1) dowód księgowy wraz z opisem zawierającym wymagane informacje;
2) potwierdzenie płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy/pracownika;
3) inne dokumenty potwierdzające prawidłowość operacji, np. kontrakt/umowa/zamówienie/protokół zdawczo-odbiorczy/wybór wykonawcy.
1.116. Wydatki ponoszone w ramach przedsięwzięcia muszą być dokumentowane za pomocą dowodów księgowych, spełniających wymagania określone w przepisach o rachunkowości.
[bookmark: _Toc238140755]Zmiana umowy o finansowanie przedsięwzięcia
1.117. Wnioskodawca realizując przedsięwzięcie dokonuje wydatków zgodnie z umową o finansowanie przedsięwzięcia i budżetem określonym w zatwierdzonym wniosku.
1.118. Propozycje zmian muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniającym harmonogram przedsięwzięcia. Proponowane przez Realizatora zmiany w umowie nie mogą być złożone później niż przed określoną we wniosku datą zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
1.119. Korespondencję w sprawie zmian w przedsięwzięciu Realizator przesyła za pomocą Systemu. Zgłaszane zmiany należy szczegółowo opisać i uzasadnić.
1.120. Zmiany treści wniosku, które nie powodują zmiany wysokości przyznanego finansowania, nie wymagają formy aneksu.
[bookmark: _Toc238140756]Sprawozdawczość i rozliczenie przedsięwzięcia
1.121. Składanie sprawozdań z realizacji umowy o finansowanie przedsięwzięć oraz rozliczenie wydatków dokonywane jest za pośrednictwem Systemu.
1.122. Terminy i inne informacje dotyczące składania sprawozdań i rozliczeń są określone w umowie o finansowanie przedsięwzięcia. Umowa określa również termin zwrotu niewykorzystanej części finansowania.
1.123. W przypadku braków w sprawozdaniu lub konieczności dodatkowych wyjaśnień, Realizator jest zobowiązany do złożenia odpowiednich informacji i wyjaśnień w formie i terminie wskazanym przez PFRON.
1.124. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników przedsięwzięcia rozliczenie finansowania nastąpi proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o finansowanie. Wartość rozliczenia stanowić będzie iloczyn wskaźnika wykonania: Liczba osób z niepełnosprawnościami lub członków ich rodzin, biorących udział w testowaniu standardu pracy MDWS – co najmniej: 158 oraz kwoty finansowania.
[bookmark: _Toc238140757]Monitoring i kontrola realizacji przedsięwzięcia
1.125. Prawo do monitoringu i kontroli przysługuje PFRON oraz innym uprawnionym podmiotom.
1.126. PFRON będzie powadził monitoring przedsięwzięć w miejscu ich realizacji.
1.127. Monitoring przedsięwzięcia obejmuje prawidłowość wykonania zadań przez Realizatora, w tym ich zgodność z instrumentem MDWS oraz wnioskiem.
1.128. Monitoring i kontrola będą prowadzone planowo na próbie oraz doraźnie w sytuacji wątpliwości co do prawidłowości realizacji przedsięwzięcia.
1.129. Kontrola realizacji przedsięwzięcia obejmuje prawidłowość wydatkowania uzyskanego finansowania. Podczas kontroli zweryfikujemy prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach związanych z realizacją przedsięwzięcia i złożonych oświadczeniach.
1.130. Kontrola prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych będzie prowadzona w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w dniach i godzinach jego pracy. Kontrola może być prowadzona również w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
1.131. Monitoring i kontrola mogą być prowadzone zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym realizator zakończył realizację przedsięwzięcia.
[bookmark: _Toc238140758][bookmark: _Hlk76730791]Konsekwencje uchybień w realizacji przedsięwzięcia
Konsekwencją uchybień w realizacji przedsięwzięcia lub rozliczeniu transzy może być konieczność zwrotu części lub całości udzielonego finansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
[bookmark: _Toc238140759]Postanowienia końcowe
1.132. [bookmark: _Ref93009461]PFRON oraz Wnioskodawca zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem danych osobowych (względem swoich pracowników bądź innych osób, których dane będą sobie przekazywać) w związku z realizacją i uczestnictwem w naborze wniosków.
1.133. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez PFRON znajdują się w umowie.
1.134. Regulamin MDWS może ulec zmianom w trakcie trwania naboru wniosków, z tym, że do czasu ogłoszenia wyników nie zostanie on zmieniony w sposób, który skutkowałby nierównym traktowaniem Wnioskodawców, chyba że konieczność jego zmiany będzie wynikać ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub istotnej zmiany programu „Pilotaż modelu MDWS” w ramach którego organizowany jest nabór lub projektu PFRON pt. „Mobilny Doradca Włączenia Społecznego”.
1.135. W przypadku zmiany Regulaminu MDWS, PFRON zamieści na swojej stronie internetowej: informację o zmianie, aktualną treść Regulaminu MDWS, opis oraz uzasadnienie zmiany i termin, od którego zmiana obowiązuje. Jednocześnie informacja o dokonaniu zmiany zostanie przekazana Wnioskodawcom za pośrednictwem Systemu.
1.136. Wszelkie pytania oraz wątpliwości związane z naborem należy przesyłać na adres e-mailowy: mdws@pfron.org.pl lub zgłaszać telefonicznie na numery telefonów podane w ogłoszeniu o naborze.
[bookmark: _Toc238140760]Załączniki do Regulaminu
1. [bookmark: _Hlk202264059]Załącznik nr 1. Podział powiatów według województw.
2. Załącznik nr 2. Lista 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
3. Załącznik nr 3. Lista gmin zagrożonych trwałą marginalizacją: programowanie 2021-2027.
4. Załącznik nr 4. Opis instrumentu MDWS.
5. Załącznik nr 5. Wzór wniosku o finansowanie przedsięwzięcia.
6. Załącznik nr 6. Wzór karty oceny wniosku.
7. Załącznik nr 7. Wzór umowy o finansowanie przedsięwzięcia.
8. Załącznik nr 8. Wzór sprawozdania z realizacji MDWS.
[bookmark: _Toc238140761]Wykaz aktów prawnych i innych dokumentów przywołanych w regulaminie.
1st Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2nd Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3rd Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4th Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5th Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
6th Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
7th Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027. Aktualna wersja Wytycznych znajduje się na stronie internetowej Funduszy Europejskich.
8th Zasady komunikacji marki Fundusze Europejskie 2021-2027 znajdują się na stronie internetowej Funduszy Europejskich.
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